## I.FrontEnd
STT | Danh mục | Trạng thái | Giải pháp
I | Yêu cầu chung (Front-End)
1 | Hệ thống trang chủ
| Liên hệ (email + sdt) | ok
| Danh mục menu | ok
| Slider - Banner | ok
| Sản phẩm trang chủ | ok
| Thông tin thêm về công ty | ok
| Blog | ok
| Đóng góp ý kiến | ok
2 | Trang đặt hàng (Checkout)
| Xem thông tin đơn hàng | ok
3 | Danh mục sản phẩm (Product) | ok
| Điện thoại | ok
| Máy tính | ok
| Máy tính bảng | ok
| Phụ kiện | ok
5 | About
| Giới thiệu (About Us) | ok
| Bình luận (Testimonials) | ok
| Blog | ok
| Điều khoản (Term) | ok
6 | Liên hệ (Contact)
Số điện thoại
| Email | ok
| Địa chỉ (Location) | ok
Gửi thông tin
| GoogleMap | ok
7 | Giỏ hàng | ok
8 | Nhúng mạng xã hội (Facebook)
| Messenger | ok
| Like | ok
| Chia sẻ | ok
| Bình luận | ok

## II.BackEnd
STT | Danh mục | Trạng thái | Yêu cầu | Giải pháp
II | YÊU CẦU CHỨC NĂNG PHẦN MỀM
CHỨC NĂNG PHÍA ADMIN
1 | Đăng nhập
| Đăng nhập | OK
| Tạo tài khoản mới | OK
| Quên mật khẩu | Chưa
| Profile | Chưa
| Đăng xuất | OK
| Phân quyền | OK
2 | Quản lý sản phẩm
| Danh sách | OK
| Xem | OK
| Thêm | OK
| Sửa | OK
| Xóa | OK
| Cập nhật | OK
| Tìm kiếm | OK
| Phân trang | OK
| Chọn số lượng hiển thị trên 1 trang | OK
| Đóng danh sách hiển thị | OK
3 | Quản lý sản phẩm theo danh mục | OK
4 | Quản lý các loại sản phẩm | OK
5 | Quản lý các đơn đặt hàng
| Xem | OK
| Tìm kiếm | OK
| Phân trang | OK
| Chọn số lượng hiển thị trên 1 trang | OK
| Đóng danh sách hiển thị | OK
| Xem chi tiết đơn hàng | OK
| Xóa đơn hàng | OK
CHỨC NĂNG PHÍA CLIENT
6 | Giỏ hàng
| Thêm vào giỏ hàng | OK
| Xóa 1 sản phẩm khỏi giỏ | OK
| Xóa hết giỏ hàng | OK
| Tăng/giảm số lượng sản phẩm | OK
| Cập nhật giỏ hàng | OK
| Đặt hàng (điền thông tin) | OK
7 | Nhúng mạng xã hội Facebook
| Messenger | OK
| Like | OK
| Share | OK
| Comment | OK

## III.ProjectPlan
NÂNG CẤP HỆ THỐNG WEBSITE VIETYWINE.COM | [59 empty] | [42]
| Mốc Milestone chính | Ngày
1 | Hoàn thiện & Xin phê duyệt tài liệu URD
2 | Phê duyệt thiết kế hệ thống DD |  |  | Bắt đầu | Ngày bắt đầu | Wed, 28/4/2021
3 | Phê duyệt tài liệu TK màn hình, đồ họa |  |  | Kết thúc |  | 2021-12-05
4 | Bàn giao phiên bản để cài đặt |  |  |  | Hiển thị theo | Daily
5 |  |  |  |  | Display Period: | 1 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | Hoàn thành Hợp đồng |  |  |  |  | Ghi chú | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
WBS | CÔNG VIỆC | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | NỘI DUNG | TIẾN ĐỘ | DỰ KIẾN BẮT ĐẦU | DỰ KIẾN KẾT THÚC | SỐ NGÀY DỰ KIẾN | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | NGÀY KẾT THÚC THỰC TẾ | SỐ NGÀY THỰC TẾ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
I | KHỞI ĐỘNG VÀ KHẢO SÁT |  |  |  | 100% | Wed, 28/4/2021 | Sat, 29/4/2021 | 2
Kickoff dự án
| - Họp khởi động dự án (Nội bộ & Khách hàng) | Quế Anh | Duy, Nam, Lâm , Cường | Triển khai kế hoạch cho dự án | 100% | Wed, 28/4/2021 | Wed, 28/4/2021 | 1
| - Chuẩn bị tài liệu Kế hoạch triển khai | Quế Anh | Duy, Nam, Lâm , Cường |  | 100% | Sat, 29/4/2021 | Sat, 29/4/2021 | 1
| Thực hiện khảo sát nghiệp vụ tại vietywine.com | Quế Anh | Duy, Nam, Lâm , Cường
| - Trao đổi và làm rõ yêu cầu Nghiệp vụ | Quế Anh | Duy, Nam, Lâm , Cường |  | 80% | Wed, 28/4/2021 | Wed, 28/4/2021 | 1
| - Gửi tài liệu Tổng hợp nghiệp vụ - Phiên bản 1 | Quế Anh | Duy, Nam, Lâm , Cường |  | 80% | Sat, 29/4/2021 | Sat, 29/4/2021 | 1
II | PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ |  |  |  |  | Sat, 29/4/2021 | Sat, 29/4/2021 | 1
| Xây dựng tài liệu Yêu cầu người sử dụng | Quế Anh | Duy, Nam, Lâm , Cường |  | 90% | Sat, 29/4/2021 | Sat, 29/4/2021
| Trao đổi, lấy ý kiến về yêu cầu nghiệp vụ | Quế Anh | Duy, Nam, Lâm , Cường |  | 90% | Sat, 29/4/2021 | Sat, 29/4/2021
| Hoàn chỉnh tài liệu | Quế Anh |  |  | 90% | Sat, 29/4/2021 | Sat, 29/4/2021
1 | Back-end: |  |  |  |  | Fri, 30/4/2021 | 2021-05-07
| Chức năng phía ADMIN | Duy
| Đăng nhập | Quế Anh | Team | Đăn nhập, tạo tài khoản mới, quên mật khẩu, đăng xuất. | 100%
| Quản lý sản phẩm | Duy | Team | Xem, thêm, sửa, xóa, cập nhập, tìm kiếm, phân trang, | 100%
| Quản lý sản phẩm theo danh mục | Lâm | Team | Xem, thêm, sửa, xóa, cập nhập, tìm kiếm, phân trang, | 100%
| Quản lý các loại sản phẩm | Cường | Team | Xem, thêm, sửa, xóa, cập nhập, tìm kiếm, phân trang, | 100%
| Quản lý các đơn hàng | Nam | Team | Xem, tìm kiếm, phân trang, chọn số lượng hiển thị | 100%
Chức năng phía CLIENT
| Giỏ hàng | Duy | Team | Thêm, xóa sản phẩm, xóa hết, đặt hàng, tăng giảm số lượng, cập nhập giỏ hàng. | 100%
| Nhúng MXH Facebook | Quế Anh | Team | Messenger, Like, Share, Comment | 100%
| Test các chức năng, xem xét và chỉnh sửa | Quế Anh | Team |  | 100%
| Tổng kết, báo cáo | Quế Anh | Team |  | 100%
2 | Front-end |  |  |  |  | Fri, 30/4/2021 | 2021-05-04 | 5
| Hệ thống trang chủ | Duy | Team | Liên hệ, danh mục, menu, banner, sản phẩm, thông tin về công ty, Blog, đóng góp ý kiến. | 100%
| Trang đặt hàng | Cường | Team | Xem thông tin đơn hàng. | 100%
| Danh mục sản phẩm | Nam | Team | điện thoại, máy tính, máy tính bảng, phụ kiện. | 100%
(*)
III | PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
1 | THIẾT KẾ HỆ THỐNG |  |  |  |  | Wed, 28/04/2021 | Wed, 29/04/2021
| Thiết kế tổng thể hệ thống (High Level design) | Quế Anh | Team |  | 100%
| Thiết kế chi tiết chức năng của Hệ thống (SRS) | Nam | Team |  | 100%
| Thiết kế Mô hình cài đặt Hệ thống | Lâm | Team |  | 100%
| Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database) | Duy | Team |  | 100%
(*)
2 | THIẾT KẾ MÀN HÌNH
| Back-end: |  |  |  | 100%
100%
Front-end
(*)
3 | LẬP TRÌNH CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM (XÂY DỰNG HỆ THỐNG) |  |  |  |  | Fri, 30/04/2021 | Mon, 10/04/2021 | 11
3.1 | Hệ thống Core dùng chung
| Data | Team |  |  | 100%
| Helper | Team |  |  | 100%
| Layout | Team |  |  | 100%
| Common Js | Team |  |  | 100%
| Partial View | Team |  |  | 100%
3.2 | Lập trình các Module chức năng theo Nghiệp vụ
Back-end:
Front-end
IV | CÀI ĐẶT , KIỂM THỬ HỆ THỐNG
IV.1 | Kiểm thử Nội bộ |  |  |  |  | Tue, 04/05/2021 | Tue, 11/05/2021 | 7
| Cài đặt môi trường kiểm thử nội bộ | Team
| Lập chiến lược và kế hoạch kiểm thử | Team
| Viết testCase | Team
| Thực hiện test | Team
| Hoàn thiện tài liệu cài đặt | Team
| Xây dựng kịch bản kiểm thử | Team
| Thực hiện kiểm thử | Team
IV.2 | Cài đặt & Kiểm thử Với khách hàng và Hoàn thiện Hệ thống
V | ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Xây dựng tài liệu đào tạo
Phê duyệt tài liệu đào tạo
Lập và xin phê duyệt kế hoạch đào tạo
Khởi tạo và phân quyền tài khoản đào tạo
Đào tạo QTHT
Đào tạo người dùng
VI | NGHIỆM THU
Biên bản nghiệm thu
Nghiệm thu hệ thống
(*) | Hoàn thành Hợp đồng (Mốc Milestone 6) | Huy | Hoàn (Beta) |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 1
Formulas:
Sat, 29/4/2021 = [Wed, 28/4/2021]+I141

## Members
Project Name: Vietywine.com
Project Team: DEV
WBS | Task | Priority | Chủ trì | Phối hợp | OutPut | P.An Thực hiện | Người kiểm tra | Tình trạng | Tình trạng test |  | Ghi chú | Prede cessor | Start | End | Cal. Days | % Done
[9 empty] | Lần test | Kết quả
0%